## PCI要求和提交资料
模块 | 具体项目 | title | 标题 | Z5是否需要满足 | 需提交的资料 | 资料汇总 | 工作任务简单分配
M1 Core 核心要求 | A1 | Tamper-Detection Mechanisms | 篡改检测机制 26分 | √ | 触发样机 | 样机： 2-3台触发样机 1台DPA测试样机（和相关指引文档） 文档资料： 硬件原理图/pcb gerber 硬件设计文档 环境测试结果 实验室提出的其他要求 | 外部硬件部
| A2 | Robustness Under Changing Environmental and Operational Conditions | 环境条件变化下的安全保护 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A3 | Protection of Sensitive Functions or Information | 敏感信息和敏感函数的保护 26分 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A4 | Monitoring During PIN Entry | PIN数字输入时的监测 26分 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A5 | Determining Keys Analysis | 秘钥的强制破解保护 35分 | √ | DPA样机 |  | 硬件部+SP固件
| A6 | Physical Security of Display Prompts | 显示屏物理安全 18分 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A7 | Visual Observation Deterrents | PIN输入时阻止视线观察 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A8 | Magnetic-Stripe Reader | 磁条卡保护 16分 | √ | 触发样机 |  | 外部硬件部
| A9 | Component Protections against Removal | 移除保护 18分 | N/A
| A10 | Audible Tones During PIN Entry | PIN输入时的声音 | N/A
| B1 | Self-Test | 自检 | √ | 提交样机进行测试 | 样机： 2台样机 文档资料（潘龙）： 软件设计文档 固件开发管理文档 安全策略文档 随机数+测试结果 工具： TRSM签名资料 秘钥下载工具（本地） 固件更新工具（本地+远程+非法固件） 所有工具都要有操作指引文档（潘龙） 实验室提出的其他要求 | Android平台 + SP
| B2 | Logical Anomalies | 逻辑异常 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台 + SP
| B3 | Firmware Certification | 固件认证 | √ | 文档
| B4 | Firmware Updates | 固件更新 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台 + SP
| B4.1 | Software Authenticity | 应用程序更新 | √ | 提交样机进行测试 |  | AP
| B4.2 | Signing | 签名 | √ | 提交签名资料（TRSM ） |  | Android平台 + SP
| B5 | Differentiation of Entered PIN | 输入的PIN无差别 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B6 | Clearing of Internal Buffers | 清除内部缓冲 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B7 | Protection of Sensitive Services | 敏感功能保护 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台 + SP
| B8 | Sensitive Services Limits | 敏感功能限制 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B9 | Random Numbers | 随机数 | √ | 提交2个128M随机数 |  | SP
| B10 | Exhaustive PIN Determination | PIN穷举 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B11 | Key Management | 秘钥管理 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B12 | Encryption Algorithm Test | PIN加密 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B13 | Encryption or Decryption of Arbitrary Data Within the Device | 秘钥用途限制 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B14 | Clear-Text Key Security | 明文key安全 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B15 | Transaction Controls | 交易控制 | √ | 提交样机进行测试 |  | SP
| B16 | Logical Management of Display Prompts | 显示屏的逻辑安全 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台（满足B4.1即可）
| B17 | Application Separation | 应用隔离 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台
| B18 | Minimal Configuration | 最小配置 | √ | 提交样机进行测试 |  | Android平台
| B19 | Component Integration Documentation | 集成模块 | N/A
| B20 | Security Policy | 安全策略文档 | √ | 文档
| C1 | Key Substitution | 秘钥替换 | √ | 样机（放在B） | IC APP公钥有应用程序自己下载，满足B4.1即可 | Android平台（B4.1满足，该部分即满足）
| D1 | Penetration Protection | 穿透保护 | √ | 样机（放在A） |  | 硬件部门
| D2 | ICC Reader Slot Visibility | ICC卡槽的可视度 | √ | 样机（放在A） |  | 硬件部门
| D3 | ICC Reader Construction (Wires) | ICC构造 | √ | 样机（放在A） |  | 硬件部门
| D4 | PIN Protection During Transmission Between Device and ICC Reader | 读卡器与IC芯片之间的PIN传输保护 | √ | 样机（放在B） | PIN格式满足B12 | SP（B12满足，该部分即满足）
| J1 | Security Guidance for Configuration Management | 配置管理安全指引 | √ | 配置管理流程文档 | 配置管理流程文档（潘龙）
| J2 | Security Maintenance | 维护 | √
| J3 | Security Guidance for Terminal Updates | 设备更新的安全指引 | √
| J4 | Securing Configuration and Software Updates | 配置和应用程序更新的安全指引 | √
M3 Open Protocol 开放协议 | F | Identification of Interfaces | 列出所有物理接口 | √ | 文档 | 样机： 实现TLS1.2双向认证 文档 漏洞评估流程文档 漏洞评估记录 发布流程 安全指引
| G1 | Vendor Vulnerability Assessment Procedures | 漏洞评估流程 | √ | 文档
| G2 | Vulnerability Assessment of all Interfaces | 漏洞评估实施 | √ | 漏洞评估记录+patch |  | Android平台（android+linux kernel+openssl漏洞）
| G3 | Vulnerability Disclosure | 漏洞发布 | √ | 文档
| H1 | Security Guidance for the Protocols and Interfaces | 接口和协议的安全指引 | √ | 文档
| H2 | Default Configuration of the Interfaces | 接口的默认配置 | √ | 文档
| H3 | Key Management Security Guidance | 秘钥管理的安全指引 | √ | 文档
| I1 | Use of Secure Protocols | 安全协议的使用 | √ | TLS1.2功能实现 |  | Android平台实现双向认证
| I2 | Secure Protocols to Provide Data Confidentiality | 数据真实性的安全协议 | √ | TLS1.2功能实现
| I3 | Secure Protocols to Provide Data Integrity | 数据完整性的安全协议 | √ | TLS1.2功能实现
| I4 | Secure Protocols to Provide Mutual Authentication | 双向认证的安全协议 | √ | TLS1.2功能实现
| I5 | Secure Protocols to Provide Exception Handling and Replay Detection | 异常处理和重放攻击的安全协议 | √ | TLS1.2功能实现
| I6 | Session Management | 会话管理 | √ | TLS1.2功能实现
M5 Device Management 设备管理安全（L和M） | L1 | Change Control | 变更控制 | √ |  | 生产管理流程文档（潘龙）
| L2 | Certified Firmware Control | 认证的固件管控 | √
| L3 | Device Component Control | 设备组件控制 | √
| L4 | Production Firmware Control | 产线固件的控制 | √
| L5 | Post-Production Storage | 生成后的存储 | √
| L6 | Secret Information | 秘密信息 | √
| L7 | Component Control during Design and Development | 设计和开发阶段的组件控制 | √
| L8 | Repair and Inspection Control | 维修和检查控制 | √
| M1 | Shipping Tamper-Protection Documentation | 运输中篡改检测指引 | √
| M2 | Device-Accountability Transfer Procedures | 设备职责转移流程 | √
| M3 | Shipping Security Procedures | 安全运输指引 | √
| M4 | Development-Security Documentation | 开发中安全指引 | √
| M5 | Authenticity of POI Security-Related Components | 设备安全相关组件的真实性 | √
| M6 | Authenticity of POI Security-Related Components for Key-Loading Facility | 秘钥导入需要的设备安全组件的真实性 | √
| M7 | Unique Visible Identifier | 唯一的设备标识 | √
| M8 | Operational Management Manual | 设备操作手册 | √

## Z5中功能要求和Android团队任务
具体项目 | 标题 | 编号 | 对于Z5，整体要实现的功能 | Android团队主要开发任务
B1 | 自检 | 1 | 设备的安全启动 | MTK平台相关安全启动：流程、image存储、验证算法和公钥
|  | 2 | 校验失败需停止，并提示 | 根据校验结果，执行相应提示
|  | 3 | 连续运行24小时自动重启 | 问题：电源管理怎样？重启由SP发起？倒计时提醒
|  | 4 | tamper后的反应和提示 | 根据SP反馈，进行提示
|  | 5 | 恢复tamper状态 | 配合SP
6
B2 | 逻辑异常 | 1 | 所有接口的功能 | 实现所有接口的功能， AP与SP的通讯接口 通讯类：wifi，bt，gprs，USB； 卡类：磁条卡，IC卡，非接卡 其他：打印机，显示屏，barcode，摄像头
|  | 2 | 所有接口要能处理异常指令，包括非法指令、错误的命令顺序、参数错误等，还要防止buffer overflow和fuzz攻击 | 确保接口的健壮性
B4 | 固件更新 |  | 设备中各软件模块，可以更新的，需要进行校验，不通过的要拒绝下载并删除 | AP中各模块的校验和更新 配合SP校验SP中的固件 包括本地和远程，本地使用usb（PC端程序），远程需实现OP和后台功能
B4.1 | 应用程序更新 |  | 设备中应用程序的更新需要进行校验，不通过的要拒绝安装并删除 | 对APK的校验（包括本地和远程）
B4.2 | 签名 |  | 提交签名资料（TRSM ） | 在Z5中生成RSA公私钥对（openssl），私钥保存在SP中，公钥证书可以到处到设备外。 Z5有双控制进入才能签名，并生成签名记录 Z5实现对所有固件的签名
B5 | 输入的PIN无差别 |  | 进行PIN输入时，只能显示*，不能输出任何明文的PIN值。 | 问题：PIN输入怎样实现的？有无开关进行切换
B6 | 清除内部缓冲 |  | 在用户确认完成输入后，或者等待超时，需要立即清除内存缓冲区中的PIN值，KEY值，password
B7 | 敏感功能保护 |  | 敏感功能包括导入主密钥，修改SP RTC时间，删除秘钥，放在敏感服务中。 另外的敏感功能，如PIN输入，导入工作秘钥WK，在B5、B11中实现 | 提供敏感服务的APK，配合SP完成这些敏感功能
B8 | 敏感功能限制 |  | 进入敏感功能，需要双控制进入。 1.密码长度不能低于8位 2.登录密码输错5次，则将敏感功能锁定1分钟 3.密码输入框或者key组件输入框，超过1分钟不按键，则退出敏感服务 4.进入敏感服务开始，总时间超过15分钟则退出敏感服务 5.注意满足B6的要求
B9 | 随机数 |  | 产生随机数，需要有软件消除偏差功能（进行一次加密运算）SP900 22A规范 使用随机数的地方：生成顶级加密密钥KEK，各种随机数的填充，OP填充 | 配合SP生成2个128M的随机数
B10 | PIN穷举 |  | 设备有防止PIN穷举的方法。 对于DUKPT，不用考虑 对于MK/SK，限制1小时最多只能做PIN加密操作120次
B11 | 秘钥管理 |  | 密钥分为3类：验证签名的公钥、设备自己生成的秘钥（如顶级加密密钥KEK，磁头秘钥）、交易密钥(acquire key). 需要把所有秘钥列在key table中 | 都在SP中实现，但是Android平台需要配合SP进行秘钥导入，替换，删除等 问题：SP秘钥空间
B11中密钥管理是指交易密钥的秘钥管理，要符合X9.24的要求，必须使用3种之一：DUKPT,MK/SK,FIXED
Z5过银联安全只需支持MK/SK这种密钥管理方式（所以B10就要有限制）
对于MK/SK，是用对称密钥导入对称密钥，秘钥导入必须符合TR31-2010标准
MK导入：双控制导入，参考B7/B8
SK导入：按TR31 key derivation方式导入（由MK生成KBEK和KBMK，再对不同内容进行加密，生成密文c和MAC值m，再进行组包。同样的，Z5也要按照特定的流程对SK进行解密和验证）
SK也叫工作秘钥working key，包括PIN KEY, MAC KEY，用来加密PIN和MAC
确保没有两个秘钥的key value相同（使用KCV）
确保秘钥用途单一（TR31标准）
秘钥的存储：有顶级秘钥KEK进行加密保存，秘钥格式建议使用TR31格式。
秘钥替换：参考秘钥导入
秘钥删除：指定KEY ID，参考B7/B8
B12 | PIN加密 |  | PIN加密必须符合ISO 9564中定义的PIN BLOCK格式，PIN的范围在4-12之间 | 都在SP中实现，但是Android平台需要配合SP进行PIN BLOCK格式的验证。以及验证B10
offline: ISO Format 2
online: ISO Format 0,1,3
B13 | 秘钥用途限制 |  | 确保秘钥的用途单一 秘钥加密密钥只能用来加密密钥 PIN key只能用来加密PIN data key只能用来加密data 每个秘钥的key value不同 | B11中所有秘钥导入时按TR31规范，都会将秘钥用途一起导入。在使用时，必须对秘钥使用用途进行判断，不符合则拒绝使用
B14 | 明文key安全 |  | B11中交易密钥都是被KEK加密的，没有直接存储明文秘钥，也无法导出明文秘钥
B15 | 交易控制 |  | PIN输入界面，不能与非PIN输入界面共同存在。
B16 | 显示屏的逻辑安全 |  | 如果显示的内容可以更新，则更新需要验证。控制显示的是APP，按B4.1，APP更新是要验证的 | 参考B4.1，B4.2
B17 | 应用隔离 |  | 确保应用程序不会访问到其他应用程序的数据，也不会访问到固件的数据 | 实现android中的Sandboxing系统，MMU，IPC，UID,PID
B18 | 最小配置 |  | 系统只保留必须的服务，各种应用都只有最必须的权限。 | 需要裁剪掉的功能和服务（我另外提供列表）
Open Protocol 开放协议 |  |  | 设备实现TLS1.2双向认证+相关漏洞记录和patch | 实现TLS1.2双向认证，并且打好补丁
Note on E5: panlong: 应该SP实现，而且RTC时间要双控制才能修改
Note on E19: panlong: SP实现
Note on E21: panlong: SP中实现
Note on E25: panlong: SP实现
Note on E27: panlong: SP实现
Note on F27: panlong: NIST STS 2.1.2
Note on E29: panlong: SP实现
Note on C31: panlong: SP实现
Note on E51: panlong: SP中B11已经实现
Note on E53: panlong: SP中实现
Note on E55: panlong: SP中实现